## Лист1
Форма № 2
Отчет о реализации мероприятий государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" за 1 полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование подпрограммы/мероприятия/ведомственной целевой программы | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Источник финансирования | Плановые расходы (утвержденные в государственной программе на год), тыс. руб. | Предусмотрено бюджетной росписью на год, тыс. руб.[1] | Фактически профинансировано на отчетную дату, тыс. руб. [3] | Выполнено работ на отчетную дату, тыс. руб. | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
[8 empty] | ожидаемый непосредственный эффект (краткое описание) [2] | фактический результат (краткое описание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области» | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Всего, в т.ч.: | 872134 | 253844.9 | 308440.33 | 176877.59 | Энергоемкость валового продукта (для фактичеких и сопостовимых условий) Костромской области - 23,715 кг у.т./тыс.руб. | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 43134 | 33134 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 103500 | 44183 | 39254.8 | 19146.3
|  |  | внебюджетные источники | 725500 | 176527.9 | 269185.53 | 157731.29
1. | Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек Костромской области» | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего, в т.ч.: | 799000 | 218147.9 | 308440.33 | 176203.29 | Доля объема энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в 2019 году составит 100% Доля потребеления првозных видов топлива (уголь, мазут) предприятиями ЖКХ - 10% Количество заключенных энергосервисных контрактов - 5 | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 73500 | 41620 | 39254.8 | 18472
|  |  | внебюджетные источники | 725500 | 176527.9 | 269185.53 | 157731.29
Всего по мероприятиям:
1.1 | Мероприятие «Выполнение инвестиционных программ предприятиями топливно-энергетического комплекса, в том числе программ энергосбережения» | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего | 553500 | 0 | 111881.83 | 92977.89 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 553500 | 0 | 111881.83 | 92977.89
1.2 | Мероприятие «Контроль за выполнением исполнительными органами государственной власти Костромской области и областными учреждениями мероприятий по энергосбережению» | ИОГВ Костромской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Мероприятие «Выполнение муниципальными образованиями Костромской области мероприятий по энергосбережению» | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего | 73500 | 41620 | 39254.8 | 18472 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 73500 | 41620 | 39254.8 | 18472
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Мероприятие «Выполнения предприятиями коммунального комплекса мероприятий по энергосбережению» | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего | 172000 | 176527.9 | 157303.7 | 64753.4 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 172000 | 176527.9 | 157303.7 | 64753.4
2. | Подпрограмма «Реконструкция , модернизация, и строительство объектов теплоэнергетики, расположенных на территории Костромской области» | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего, в т.ч.: | 73134 | 35447 | 0 | 674.3 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 43134 | 32884 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 30000 | 2563 | 0 | 674.3
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по мероприятиям:
2.1. | Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство котельных» | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего | 59634 | 33947 | 0 | 594 | Увеличесние количества реконструированных, модернизированных и построенных котельных - 12 шт. | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 31384 | 31384 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28250 | 2563 | 0 | 594
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Субсидии из областного бюджетна бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах теплоэнергетики | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего | 59634 | 33947 | 0 | 594 | Увеличесние протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 13,5 км | Увеличесние протяженности реконструированных, модернизированных и построенных тепловых сетей - 3,4 км | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 31384 | 31384 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 28250 | 2563 | 0 | 594
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство тепловых сетей » | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего | 3500 | 0 | 0 | 80.3 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1750 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1750 | 0 | 0 | 80.3
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской области на реконструкцию, модернизацию и строительство тепловых сетей | Департамент строительства, ЖКХ и ЖКХ Костромской области | Всего | 3500 | 0 | 0 | 80.3 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1750 | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 1750 | 0 | 0 | 80.3
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие «Реконструкция, модернизация и строительство объектов теплоэнергетики, находящихся в государственной собственности Костромской области» | ИОГВ Костромской области | Всего | 10000 | 1500 | 0 | 0 | х | х | х
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 10000 | 1500 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0