## 3 КСТ 21-25
Придлжение 2
к постановлению Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области
от "25" сентября 2025 года № 39
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" в границах Костромской области
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)
[7 empty] | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.2024 года |  | План на 01.01.2025 года |  | План на 01.01.2025 года |  |  |  | 2020 | год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утверждённый план) | Итого (план)
|  |  |  | План | План |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утверждённый план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 13 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 14.1 | 29.5 | 14.2 | 29.7 | 14.3 | 29.9 | 14.4 | 29.11 | 14.5 | 30 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | Г | нд | 0 | 0 | 24.6936 | 0.093 | 23.7256 | 0.875 | 0 | 26.2842 | 0 | 22.8784 | 0.63833 | 2.7675 | 0 | 2.207 | 0 | 22.4997 | 0 | 24.0772 | 2.207 | 2.207 | 0 | 0 | 4.2381 | 4.2164 | 4.4842 | 5.4867 | 4.6117 | 4.705 | 4.5142 | 4.9392 | 4.6517 | 4.73 | 22.4997 | 24.0772
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 23.2719 | 0.093 | 22.3039 | 0.875 | 0 | 22.8784 | 0 | 22.8784 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 21.1681 | 0 | 20.6714 | 2.207 | 2.207 | 0 | 0 | 2.9064 | 2.6239 | 4.4842 | 4.3517 | 4.6117 | 4.5958 | 4.5142 | 4.4775 | 4.6517 | 4.6225 | 21.1681 | 20.6714
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 1.4217 | 0 | 1.4217 | 0 | 0 | 3.4058 | 0 | 0 | 0.63833 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 1.5925 | 0 | 1.135 | 0 | 0.10917 | 0 | 0.46167 | 0 | 0.1075 | 1.3317 | 3.4058
1 | Костромская область | Г |  | нд | 0 | 0 | 22.9709 | 0.48133 | 22.4896 | 0 | 0 | 26.2842 | 0 | 22.8784 | 0.63833 | 2.7675 | 0 | 2.207 | 2.6325 | 15.3475 | 0 | 24.0772 | 2.207 | 2.207 | 0 | 0 | 4.2381 | 4.2164 | 4.4842 | 5.4867 | 4.6117 | 4.705 | 4.5142 | 4.9392 | 4.6517 | 4.73 | 22.4997 | 24.0772
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.3 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.4 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.5 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.6 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.7 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.8 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 23.2719 | 0.093 | 22.3039 | 0.875 | 0 | 22.8784 | 0 | 22.8784 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 21.1681 | 0 | 20.6714 | 2.207 | 2.207 | 0 | 0 | 2.9064 | 2.6239 | 4.4842 | 4.3517 | 4.6117 | 4.5958 | 4.5142 | 4.4775 | 4.6517 | 4.6225 | 21.1681 | 20.6714
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 21.1681 | 0 | 20.2931 | 0.875 | 0 | 20.6714 | 0 | 20.6714 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.1681 | 0 | 20.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 2.6239 | 4.4842 | 4.3517 | 4.6117 | 4.5958 | 4.5142 | 4.4775 | 4.6517 | 4.6225 | 21.1681 | 20.6714
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 21.1681 | 0 | 20.2931 | 0.875 | 0 | 20.6714 | 0 | 20.6714 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 21.1681 | 0 | 20.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9064 | 2.6239 | 4.4842 | 4.3517 | 4.6117 | 4.5958 | 4.5142 | 4.4775 | 4.6517 | 4.6225 | 21.1681 | 20.6714
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 2, Костромская обл., Нейский р-н., Нея г., лит 10, инв. № 864004127 (Замена оборудования РУ-6кВ, РУ-0,4кВ) | О_К/ВЛГ/34/02/0001 | 2025 | 2029 | нд | 0 | 17.6847 | 0 | 17.6847 | 0 | 0 | 17.475 | 0 | 17.475 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 17.6847 | нд | 17.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29805 | 0.3025 | 3.6092 | 3.4767 | 4.6117 | 4.5958 | 4.5142 | 4.4775 | 4.6517 | 4.6225 | 17.6847 | 17.475
1.2.1.2.2. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №2 , Костромская обл., Нейский р-н., Нея г., лит 10, инв. №864004127 (Замена силовых трансформаторов ТМ-400/6/0,4кВ, ТСМА-320/6/0,4кВ на тр-ры ТМГэ-400/10) | О_К/ВЛГ/34/02/0002 | 2026 | 2026 | нд | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.875 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.875 | нд | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875
1.2.1.2.3 | Реконструкция КТП-10/0,4кВ № 4 инв. № 864003669 по адресу: Костромская обл., Нейский р-н, Нея г., лит. 230 (Замена КТП-10/0,4 кВ № 4 с силовым трасформатором ТСМ-320 кВА на киосковую КТП-10/0,4 кВ с кабельным вводом и силовым трансформатором ТМГэ-250/10) | О_К/ВЛГ/34/02/0003 | 2025 | 2025 | нд | 0 | 2.6083 | 0 | 2.6083 | 0 | 0 | 2.3214 | 0 | 2.3214 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.6083 | нд | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6083 | 2.3214
|  |  |  | нд |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | #REF! | нд | 0 | нд | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 2.1038 | 0.093 | 2.0108 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0.36092 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 0.36092 | 0 | 0 | 0 | 2.207 | 2.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2.1. | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции участка ВЛ-10 кВ от оп. № 79 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС «Гусево» до КТП-1, КТП-2 Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Евдокимово, в/г № 1 инв.№ 864012792 | K_К/ВЛГ/34/02/0007 | 2024 | 2024 | нд | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 2.207 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | нд | 2.207 | нд | 0 | нд | 0 | 2.207 | 2.207 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 1.3317 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 3.4058 | 0 | 0 | 0.63833 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 1.5925 | 0 | 1.135 | 0 | 0.10917 | 0 | 0.46167 | 0 | 0.1075 | 1.3317 | 3.4058
1.6.1. | Приобретение бригадного автомобиля с колесной формулой 4х4 для нужд ПУ Костромской | О_К/ВЛГ/34/06/0001 | нд | 2025 | нд | 0 | 1.3317 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 1.2975 | нд | 0 | нд | 1.3317 | 0 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 1.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 1.2975
1.6.2. | Приобретение измельчителя древесины | Р_К/ВЛГ/34/06/0001 | 2026 | 2026 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.065 | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | 1.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.065
1.6.3. | Поставка измерительных приборов для ремонтного, оперативного персонала ПУ "Костромской" филиала "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | Р_К/ВЛГ/34/06/0002 | 2027 | 2029 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63833 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63833 | нд | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.099167 | нд | 0.44167 | нд | 0.0975 | нд | 0.63833
1.6.4. | Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации | Р_К/ВЛГ/34/06/0003 | 2025 | 2025 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18 | нд | 0 |  |  | нд | 0.07 | нд | 0.07 | нд | 0.01 | нд | 0.02 | нд | 0.01 | нд | 0.18
1.6.5. | Приобретение Робота-тренажёра "Гоша-01" | Р_К/ВЛГ/34/06/0004 | 2025 | 2025 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.225 | нд | 0 |  |  | нд | 0.225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.225