ПАСПОРТ

проектного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области»

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация) | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, директор департамента – Кралин Сергей Николаевич |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области» |

2. Показатели проектного мероприятия

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача. Улучшение жилищных условий молодых семей Костромской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Возрастающий | ПМ | Тыс. семей (897) | 0,065 | 2022 год | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - |

3. План достижения показателей проектного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области»

в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1. | Задача. Улучшение жилищных условий молодых семей Костромской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | ПМ | Тыс. семей (897) | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,050 | 0,061 |

4. Перечень мероприятий (результатов) проектного мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача. Улучшение жилищных условий молодых семей Костромской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строи-тельство) жилья | Жилищное обеспечение граждан | Количество молодых семей Костромской области, обеспеченных жильем | Тыс. семей (897) | 0,065 | 2022 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

5. Финансовое обеспечение проектного мероприятия

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Проектное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области» (всего), в том числе: | 172 859,2 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 1 209 458,8 |
| Региональный бюджет, из них: | 39 043,3 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 273 108,7 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 39 043,3 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 273 108,7 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 60 500,7 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 423 310,5 |
| Внебюджетные источники | 112 358,5 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 786 148,3 |
| Предоставлены социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 172 859,2 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 172 766,6 | 1 209 458,8 |
| Региональный бюджет, из них: | 39 043,3 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,90 | 39 010,9 | 273 108,7 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 39 043,3 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,9 | 39 010,90 | 39 010,9 | 273 108,7 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 60 500,7 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 60 468,3 | 423 310,5 |
| Внебюджетные источники | 112 358,5 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 112 298,3 | 786 148,3 |

6. План реализации проектного мероприятия в 2024 году

| № п/п | Мероприятие (результат), объект мероприятия (результата), контрольные точки | Сроки реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  | Вид и характеристика подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Всего, из них | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан» | 01.01.2024 | 31.12.2030 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Кралин Сергей Николаевич – директор Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | 1 209 458,8 | 158 308,7 | 114 800,0 | 150 201,8 | 786 148,3 | Отчет о достижении результата предоставления субсидии в 2024-2030 годах | - |
| 1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан» в 2024 году реализация | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Богданова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела госкапвложений и субсидий управления капитального строительства Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | 172 859,2 | 22 643,3 | 16 400,0 | 21 457,4 | 112 358,5 | Отчет о достижении результата предоставления субсидии в 2024 году | - |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка мероприятия (результата) «Утвержден список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2024 году по Костромской области» | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Богданова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела госкапвложений и субсидий управления капитального строительства Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | - | - | - | - | - | Распоряжение администрации Костромской области | - |
| 1.2 К.2. | Контрольная точка мероприятия (результата) «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с Минстроем России на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей Костромской области» | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Богданова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела госкапвложений и субсидий управления капитального строительства Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | - | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении субсидии | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.3. К.3. | Контрольная точка мероприятия (результата) «Предоставлен годовой отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в Минстрой России» | - | 15.03.2024 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Богданова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела госкапвложений и субсидий управления капитального строительства Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | - | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4. К.4. | Контрольная точка мероприятия (результата) «Предоставлен полугодовой отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения в Минстрой России» | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Богданова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела госкапвложений и субсидий управления капитального строительства Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | - | - | - | - | - | Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» | - | - | - | - | - |
| 1.5. К.5. | Контрольная точка мероприятия (результата) «Заключены соглашения с муниципальными образованиями Костромской области о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей» | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Богданова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела госкапвложений и субсидий управления капитального строительства Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | - | - | - | - | - | Соглашения о предоставлении субсидии | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6 К.6. | Контрольная точка мероприятия (результата) «Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства муниципальным образованиям Костромской области» | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Взаимосвязь между результатами и контрольными точками есть | Богданова Наталья Сергеевна – заместитель начальника отдела госкапвложений и субсидий управления капитального строительства Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | - | - | - | - | - | - | Выписка из журнала регистраций Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | - |