## 1
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Акционерное общество «Костромская сбытовая компания»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей на 2024 год приведены в соответствии с Постановлением Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области № 44 от 02.12.2021 (в ред. Постановления № 37 от 15.11.2023)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
[23 empty] | 84.029 | 84.029
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[6 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | План 2025 года |  |  |  |  | (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года 2025 |  |  |  |  | План 2026 года |  |  |  |  | (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года 2026 |  |  |  |  | План 2027 года |  |  |  |  | (Предложение по корректировке утвержденного плана)1) года 2027 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
|  |  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2024 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 249.701 | 248.7717 | 249.701 | 248.7717 | 84.9583 | 0 | 0 | 84.734 | 0.22422 | 84.029 | 0 | 0 | 83.6025 | 0.4265 | 126.6412 | 0 | 0 | 126.4595 | 0.18169 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1107 | 0 | 0 | 19.8351 | 0.27559 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9908 | 0 | 0 | 17.4627 | 0.52815 | нд | нд | нд | нд | нд | 249.701 | 0 | 0 | 248.4914 | 1.2097 | 248.7717 | 0 | 0 | 247.3598 | 1.4119 | нд | 0 | 0
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9174 | 15.0378 | 15.9174 | 15.0378 | 3.8459 | 0 | 0 | 3.6216 | 0.22422 | 2.9662 | 0 | 0 | 2.5397 | 0.4265 | 5.6156 | 0 | 0 | 5.4339 | 0.18169 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.592 | 0 | 0 | 2.3164 | 0.27559 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.864 | 0 | 0 | 3.3359 | 0.52815 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9174 | 0 | 0 | 14.7078 | 1.2097 | 15.0378 | 0 | 0 | 13.6259 | 1.4119 | нд | 0 | 0
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2765 | 60.1436 | 60.2765 | 60.1436 | 14.9389 | 0 | 0 | 14.9389 | 0 | 14.8061 | 0 | 0 | 14.8061 | 0 | 13.692 | 0 | 0 | 13.692 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5188 | 0 | 0 | 17.5188 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1268 | 0 | 0 | 14.1268 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2765 | 0 | 0 | 60.2765 | 0 | 60.1436 | 0 | 0 | 60.1436 | 0 | нд | 0 | 0
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.5071 | 173.5903 | 173.5071 | 173.5903 | 66.1735 | 0 | 0 | 66.1735 | 0 | 66.2567 | 0 | 0 | 66.2567 | 0 | 107.3336 | 0 | 0 | 107.3336 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.5071 | 0 | 0 | 173.5071 | 0 | 173.5903 | 0 | 0 | 173.5903 | 0 | нд | 0 | 0
1 | Костромская область: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 249.701 | 248.7717 | 249.701 | 248.7717 | 84.9583 | 0 | 0 | 84.734 | 0.22422 | 84.029 | 0 | 0 | 83.6025 | 0.4265 | 126.6412 | 0 | 0 | 126.4595 | 0.18169 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.1107 | 0 | 0 | 19.8351 | 0.27559 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.9908 | 0 | 0 | 17.4627 | 0.52815 | нд | нд | нд | нд | нд | 249.701 | 0 | 0 | 163.7573 | 0.98544 | 248.7717 | 0 | 0 | 247.3598 | 1.4119 | нд | 0 | 0
1.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9174 | 15.0378 | 15.9174 | 15.0378 | 3.8459 | 0 | 0 | 3.6216 | 0.22422 | 2.9662 | 0 | 0 | 2.5397 | 0.4265 | 5.6156 | 0 | 0 | 5.4339 | 0.18169 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.592 | 0 | 0 | 2.3164 | 0.27559 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.864 | 0 | 0 | 3.3359 | 0.52815 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9174 | 0 | 0 | 11.0861 | 0.98544 | 15.0378 | 0 | 0 | 13.6259 | 1.4119 | нд | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9174 | 15.0378 | 15.9174 | 15.0378 | 3.8459 | 0 | 0 | 3.6216 | 0.22422 | 2.9662 | 0 | 0 | 2.5397 | 0.4265 | 5.6156 | 0 | 0 | 5.4339 | 0.18169 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.592 | 0 | 0 | 2.3164 | 0.27559 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.864 | 0 | 0 | 3.3359 | 0.52815 | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9174 | 0 | 0 | 11.0861 | 0.98544 | 15.0378 | 0 | 0 | 13.6259 | 1.4119 | нд | 0 | 0
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.9174 | 15.0378 | 15.9174 | 15.0378 | 3.8459 | 0 | 0 | 3.6216 | 0.22422 | 2.9662 | 0 | 0 | 2.5397 | 0.4265 | 5.6156 | 0 | 0 | 5.4339 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 2.3164 | 0.27559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 0 | 3.3359 | 0.52815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9174 | 0 | 0 | 13.6834 | 1.2097 | 15.0378 | 0 | 0 | 13.6259 | 1.4119 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Реконструкция офисного здания представительства, по адресу: п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 20 | O_KSK_1.1 | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48858 | 0.48858 | 0.48858 | 0.48858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48858 | 0 | 0 | 0.44949 | 0.039086 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48858 | 0 | 0 | 0.44949 | 0.039086 | 0.48858 | 0 | 0 | 0.44949 | 0.039086 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.2 | Реконструкция офисного здания представительства, монтаж ограждения территории по адресу:Костромская обл., с. Пыщуг, ул. Советская, д. 7 | O_KSK_1.2 | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1519 | 2.1519 | 2.1519 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92868 | 0 | 0 | 0.92868 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2233 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1519 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.3 | Реконструкция гаража представительства по адресу: Костромская обл., г.Нерехта, ул. Свердлова, 9 | O_KSK_1.3 | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95795 | 0.95795 | 0.95795 | 0.95795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95795 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | 0.95795 | 0 | 0 | 0.95795 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.4 | Реконструкция входной группы офисного здания представительства по адресу: г.Нерехта, ул.Орехова, д.5 | O_KSK_1.4 | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6408 | 2.6408 | 2.6408 | 2.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6408 | 0 | 0 | 2.1126 | 0.52815 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6408 | 0 | 0 | 2.1126 | 0.52815 | 2.6408 | 0 | 0 | 2.1126 | 0.52815 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.5 | Реконструкция гаражных боксов по адресу: Костромская обл., п.гт. Кадый, ул. Новая, д.4а | O_KSK_1.5 | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84548 | 0.84548 | 0.84548 | 0.84548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84548 | 0 | 0 | 0.84548 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84548 | 0 | 0 | 0.84548 | 0 | 0.84548 | 0 | 0 | 0.84548 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.6 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: Костромская область,Антроповский р-н, пос. Антропово, ул.Свободы, д.7. | O_KSK_1.6 | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86367 | 0.86367 | 0.86367 | 0.86367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86367 | 0 | 0 | 0.86367 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86367 | 0 | 0 | 0.86367 | 0 | 0.86367 | 0 | 0 | 0.86367 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.7 | Реконструкция входной группы офисного здания представительства по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Центральная, дом 13 | O_KSK_1.8 | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0575 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0575 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | 1.0575 | 0 | 0 | 1.0575 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.8 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: г. Кострома, пр-кт Мира, д. 37-39/28 | O_KSK_1.9 | 2024 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68899 | 1.174 | 0.68899 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0.291 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68899 | 0 | 0 | 0.41339 | 0.27559 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68899 | 0 | 0 | 0.41339 | 0.27559 | 1.174 | 0 | 0 | 0.70439 | 0.46959 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.9 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: : Костромская область, Нейский р-н., г. Нея, ул. Любимова д. 90. | O_KSK_1.10 | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.401 | 2.8724 | 3.401 | 2.8724 | 1.0243 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0.49574 | 0 | 0 | 0.49574 | 0 | 2.3767 | 0 | 0 | 2.2341 | 0.1426 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.401 | 0 | 0 | 2.2341 | 0.1426 | 2.8724 | 0 | 0 | 2.7298 | 0.1426 | нд | 0 | 0
1.1.1.2.10 | Реконструкция офисного здания и помещений представительства по адресу: г. Солигалич, ул. Карла Либкнехта, д. 25/15 | L_KSK_1.6 | 2023 | 2023 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.094399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.094399 | завершение работ 2023 года | 0 | 0
1.1.1.2.11 | Реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: с. Павино, ул. Юбилейная, д. 28 | L_KSK_1.14 | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44845 | 0.1381 | 0.44845 | 0.1381 | 0.44845 | 0 | 0 | 0.22422 | 0.22422 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.44845 | 0 | 0 | 0.22422 | 0.22422 | 0.1381 | 0 | 0 | 0 | 0.1381 | завершение работ 2023 года | 0 | 0
1.1.1.2.12 | Реконструкция входной группы офисного здания представительства по адресу: г. Судиславль, ул.Комсомольская, д.18А | O_KSK_1.12 | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.63274 | 0 | 0.63274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63274 | 0 | 0 | 0.63274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63274 | 0 | 0 | 0.63274 | 0 | производственная необходимость исполнения мероприятия | 0 | 0
1.1.1.2.13 | Реконструкция гаража по адресу: Костромская обл., Парфеньевский р-н, с.Парфеньево, ул. Кирпичная, дом.10 | O_KSK_1.13 | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.70063 | 0 | 0.70063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70063 | 0 | 0 | 0.70063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70063 | 0 | 0 | 0.70063 | 0 | производственная необходимость исполнения мероприятия | 0 | 0
1.1.1.2.14 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства, гаража по адресу: п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 20 | L_KSK_1.2 | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67938 | 0 | 0.67938 | 0 | 0.67938 | 0 | 0 | 0.67938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.67938 | 0 | 0 | 0.67938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | исключено (перенос на более поздний срок-2025 год работ по восстановлению входной группы) O_KSK_1.1. | 0 | 0
1.1.1.2.15 | Проведение реконструкции входной группы в административном здании представительства по адресу: г.Нерехта, ул.Орехова, д.5 | L_KSK_1.9 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61841 | 0 | 0.61841 | 0 | 0.61841 | 0 | 0 | 0.61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.61841 | 0 | 0 | 0.61841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | производственная необходимость, перенос на более поздний срок-2027 год | 0 | 0
1.1.1.2.16 | Проведение реконструкции офисного здания представительства, гаража,монтаж ограждения территории по адресу: с. Пыщуг, ул. Советская, д. 7 | L_KSK_1.12 | 2022 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.47497 | 0 | 0.47497 | 0 | 0.47497 | 0 | 0 | 0.47497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.47497 | 0 | 0 | 0.47497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос части мероприятий - монтаж ограждения на более поздний срок (с 2024 года) на 2025 год с целью включения более приоритетных меропритяий | 0 | 0
1.1.1.2.17 | Проведение реконструкции офисного здания и помещений представительства по адресу: г. Шарья, ул. Центральная, д. 13 | L_KSK_1.13 | 2022 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60032 | 0.27802 | 0.60032 | 0.27802 | 0.60032 | 0 | 0 | 0.60032 | 0 | 0.27802 | 0 | 0 | 0.27802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.60032 | 0 | 0 | 0.60032 | 0 | 0.27802 | 0 | 0 | 0.27802 | 0 | уточнение объемов, сроков и стоимости работ, реконструкция входной группы с 2022-2024 перенесена на более поздний срок-2026 год | 0 | 0
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2765 | 60.1436 | 60.2765 | 68.9937 | 14.9389 | 0 | 0 | 14.9389 | 0 | 14.8061 | 0 | 0 | 14.8061 | 0 | 13.692 | 0 | 0 | 13.692 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.5188 | 0 | 0 | 17.5188 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.1268 | 0 | 0 | 14.1268 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 60.2765 | 0 | 0 | 45.3376 | 0 | 60.1436 | 0 | 0 | 60.1436 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0059 | 6.0743 | 1.0059 | 6.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0684 | 0 | 0 | 5.0684 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0059 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | 6.0743 | 0 | 0 | 6.0743 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.1.1 | Строительство офисного здания представительства, монтаж ограждения, благоустройство по адресу: Костромская область, г.Кологрив, ул.Ладыженского в районе дома № 3 | O_KSK_1.7 | 2024 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0059 | 6.0743 | 1.0059 | 6.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0684 | 0 | 0 | 5.0684 | 0 | 1.0059 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0059 | 0 | 0 | 1.0059 | 0 | 6.0743 | 0 | 0 | 6.0743 | 0 | необходимость создания нормативных, безопасных условий труда для работников, обеспечения возможности обслуживания потребителей | 0 | 0
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: Покупка других ОС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.3992 | 53.198 | 58.3992 | 62.048 | 14.9389 | 0 | 0 | 14.9389 | 0 | 9.7377 | 0 | 0 | 9.7377 | 0 | 12.6861 | 0 | 0 | 12.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6474 | 0 | 0 | 16.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1268 | 0 | 0 | 14.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3992 | 0 | 0 | 58.3992 | 0 | 53.198 | 0 | 0 | 53.198 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.3.1 | Покупка автомобилей LADA Niva | O_KSK_2.1 | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3151 | 20.3151 | 20.3151 | 20.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4445 | 0 | 0 | 6.4445 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.786 | 0 | 0 | 6.786 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0846 | 0 | 0 | 7.0846 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 20.3151 | 0 | 0 | 20.3151 | 0 | 20.3151 | 0 | 0 | 20.3151 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.3.2 | Покупка персональных компьютеров (ПК c Windows 10 pro64, монитор, клавиатура+мышь) | O_KSK_3.1 | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4863 | 4.4863 | 4.4863 | 4.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4863 | 0 | 0 | 4.4863 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4863 | 0 | 0 | 4.4863 | 0 | 4.4863 | 0 | 0 | 4.4863 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.3.3 | Покупка серверного оборудования | O_KSK_3.2 | 2025 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0901 | 18.0901 | 18.0901 | 18.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2416 | 0 | 0 | 6.2416 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.8614 | 0 | 0 | 9.8614 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9871 | 0 | 0 | 1.9871 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.0901 | 0 | 0 | 18.0901 | 0 | 18.0901 | 0 | 0 | 18.0901 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.3.4 | Покупка многофункциональных устройств | O_KSK_3.3 | 2027 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56884 | 0.56884 | 0.56884 | 0.56884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56884 | 0 | 0 | 0.56884 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56884 | 0 | 0 | 0.56884 | 0 | 0.56884 | 0 | 0 | 0.56884 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.3.5 | Покупка автомобилей LADA Niva | L_KSK_3.1 | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6101 | 5.5794 | 5.6101 | 5.6101 | 5.6101 | 0 | 0 | 5.6101 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.6101 | 0 | 0 | 5.6101 | 0 | 5.5794 | 0 | 0 | 5.5794 | 0 | перенос 3 шт. с 2022-2023 на 2024 с целью включения более приоритетных меропритяий по реконструкции в 2023 году (на 2023-1 ед. 2024-6 ед.) | 0 | 0
1.3.3.6 | Покупка персональных компьютеров (ПК c Windows 10 pro64, монитор, клавиатура+мышь) | N_KSK_3.8 | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8278 | 0 | 3.8278 | 3.8278 | 3.8278 | 0 | 0 | 3.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.8278 | 0 | 0 | 3.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос с 2024 на более поздний срок (2027 год) (производственная необходимость финансирования более приоритетных мероприятий) | 0 | 0
1.3.3.7 | Покупка серверного оборудования | N_KSK_3.10 | 2023 | 2024 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9915 | 0 | 4.9915 | 4.9915 | 4.9915 | 0 | 0 | 4.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.9915 | 0 | 0 | 4.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перенос с 2024 на более поздний срок (2025 год) (производственная необходимость финансирования более приоритетных мероприятий) | 0 | 0
1.3.3.8 | Покупка многофункциональных устройств | N_KSK_3.11 | 2023 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50948 | 1.5377 | 0.50948 | 1.5377 | 0.50948 | 0 | 0 | 0.50948 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.50948 | 0 | 0 | 0.50948 | 0 | 1.5377 | 0 | 0 | 1.5377 | 0 | производственная необходимость обовления печатных устройств | 0 | 0
1.3.3.9 | Покупка сетевого оборудования (коммутаторы) | O_KSK_3.9 | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6206 | 0 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | 0 | 2.6206 | 0 | производственная необходимость (надежность работы сетевого оборудования) | 0 | 0
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0.87132 | 0.87132 | 0.87132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0.87132 | 0.87132 | 0.87132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.4.2.1 | Неисключительное право на ПО "Пирамида 2.0" (Обновление) | O_KSK_3.4 | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0.87132 | 0.87132 | 0.87132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | 0.87132 | 0 | 0 | 0.87132 | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.5071 | 173.5903 | 173.5071 | 173.5903 | 66.1735 | 0 | 0 | 66.1735 | 0 | 66.2567 | 0 | 0 | 66.2567 | 0 | 107.3336 | 0 | 0 | 107.3336 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.5071 | 0 | 0 | 173.5071 | 0 | 173.5903 | 0 | 0 | 173.5903 | 0 | нд | 0 | 0
1.5.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах | L_KSK_5.1 | 2022 | 2027 | 2027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.5071 | 173.5903 | 173.5071 | 173.5903 | 66.1735 | 0 | 0 | 66.1735 | 0 | 66.2567 | 0 | 0 | 66.2567 | 0 | 107.3336 | 0 | 0 | 107.3336 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.5071 | 0 | 0 | 173.5071 | 0 | 173.5903 | 0 | 0 | 173.5903 | 0 | исполнение требований законодательства по созданию ИСУ | 0 | 0
[67 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 248771.7491 |  |  | 84.9583 |  |  |  |  | 84.029 |  |  |  |  | 126.6412 | [9 empty] | 20.1107 | [9 empty] | 17.9908 | [9 empty] | 249.7011 |  |  |  |  | 248.7717
[13 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 0