ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»

- Общие положения

| Ответственный исполнительный орган Костромской области (иной государственный орган, организация) | Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области, директор департамента – Кралин Сергей Николаевич |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа Костромской области «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан в Костромской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам (нарастающий итог) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача. Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Возрастающий | КПМ | Единиц (642) | 22 | 2022 | 59 | 76 | 93 | 110 | 127 | 144 | 161 | Департамент строительства, ТЭК и ЖКХ Костромской области | ГИИС Электронный бюджет |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| Задача. Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | КПМ | Единиц (642) | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача 1. Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Приобретены (построены) жилые поме-щения для детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Жилищное обеспечение граждан | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями | Человек (792) | 22 | 2022 | 59 | 76 | 93 | 110 | 127 | 144 | 161 |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Комплекс процессных мероприятий «Оказание государственной поддержки гражданам в Костромской области в улучшении жилищных условий» (всего), в том числе: | 87 084,4 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 610 136,2 |
| Региональный бюджет | 87 084,4 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 610 136,2 |
| Мероприятие (результат) «Приобретены (построены) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего, в том числе: | 87 084,4 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 610 136,2 |
| Региональный бюджет | 87 084,4 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 87 175,3 | 610 136,2 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа Костромской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Приобретены (построены) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 1 | X | Кралин Сергей Николаевич – директор Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о заключенных договорах специализированного найма в 2024-2030 годах | - |
| Мероприятие (результат) «Приобретены (построены) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2024 году реализации | X | Кралин Сергей Николаевич – директор Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о заключенных договорах специализированного найма в 2024 году | - |
| Контрольная точка 1.1 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция за 2023 год | 31.01.2024 | Попова Ольга Александровна – консультант отдела реализации программ Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 1.2 Утверждено распределение бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальными образованиями) | 31.01.2024 | Департамент финансов Костромской области | Выписка из Закона Костромской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | - |
| Контрольная точка 1.3 Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации | 31.01.2024 | Попова Ольга Александровна – консультант отдела реализации программ Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | В системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 1.4 Заключены соглашения о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент) и получателями субсидии (муниципальные образования) | 01.04.2024 | Попова Ольга Александровна – консультант отдела реализации программ Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Соглашение о предоставлении субсидии между главным распорядителем (департамент) и получателями субсидии (муниципальные образования) | В системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 1.5 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция за 1 квартал 2024 года | 01.05.2024 | Попова Ольга Александровна – консультант отдела реализации программ Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 1.6 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция за 1 полугодие 2024 года | 01.08.2024 | Попова Ольга Александровна – консультант отдела реализации программ Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» |
| Контрольная точка 1.7 Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция за 3 квартал 2024 года | 01.11.2024 | Попова Ольга Александровна – консультант отдела реализации программ Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субвенция | Отчет в системе ГИИС «Электронный бюджет» |