## План приборы 2026
План по замене приборов учета на 2026 год в соотсветствии с требованиями законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ)
№ п/п | Наименование | Количество, шт. План в рамках возможных объемов финансирования мероприятия в условиях ограничения роста тарифов для населения _2026 (утверждено) | Количество, шт. План в рамках возможных объемов финансирования мероприятия в условиях ограничения роста тарифов для населения _2026 (скорр)
1 | Однофазные (индивидуальные) приборы учета всего в т.ч. | 8200 | 8200
1.1. | Истекает МПИ (до 2026 года) | 5865 | 6895
1.2. | Приборы учета отсутствуют (нормативщики) | 1200 | 170
1.3. | Истекает МПИ (в 2026 и ранее, перечень прилагается) юр. лица в МКД | 135 | 135
1.4. | Приборы учета - выход из строя (аврийный запас - по опыту работы в 2023-2024 гг.) | 1000 | 1000
2 | Трехфазные приборы учета: | 682 | 682
2.1. | Приборы учета - выход из строя (аврийный запас - по опыту работы в 2023-2024 гг.) | 500 | 500
2.2. | Истекает МПИ (в 2026 и ранее, перечень прилагается) юр. лица в МКД | 182 | 182
3 | Итого приборов на 2026 год | 8882 | 8882
89818
87636

## План приборы 2027_2029
План по замене приборов учета на 2027-2029 гг. в соотсветствии с требованиями законодательства (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ)
№ п/п | Наименование | Количество приборов учета, МПИ истек на 01.01.2026, шт. | Количество приборов учета, МПИ истекает в 2026, шт. | План замены на 2026 год (в рамках возможных объемов финансирования мероприятия в условиях ограничения роста тарифов для населения), шт. | Количество приборов учета, МПИ истек на 01.01.2027( с учетом замен в 2026 году), шт. | Количество приборов учета, МПИ истекает в 2027,шт. | Количество приборов учета, МПИ истекает в 2028,шт. | Количество приборов учета, МПИ истекает в 2029,шт. | План по замене (установке) приборов учета
[9 empty] | Количество, шт. План _2027 | Количество, шт. План _2028 | Количество, шт. План _2029
1 | Однофазные (индивидуальные) приборы учета всего в т.ч. | 60906 | 4150 | 6895 | 58161 | 4314 | 5537 | 8424 | 24701 | 25924 | 28811
1.1. | Истекает МПИ (Перечени прилагаются, распределяем реальную потребность в заменах на 01.01.2027 на 3 года периода действия ИП 2027-2029) | 60906 | 4150 | 6895 | 58161 | 4314 | 5537 | 8424 | 23701 | 24924 | 27811
1.2. | Приборы учета - выход из строя (аврийный запас - по опыту работы в 2023-2025 гг.) | [7 empty] | 1000 | 1000 | 1000
2 | Трехфазные приборы учета: | 182 |  | 182 |  |  |  |  | 500 | 500 | 500
2.1. | Приборы учета - выход из строя (аврийный запас - по опыту работы в 2023-2025 гг.) | [7 empty] | 500 | 500 | 500
3 | Итого на год | [7 empty] | 25201 | 26424 | 29311

## Расходы 2026 ИСУ
Приложение № 2.1
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах (L_KSK_5.1)
План расходов на 2026 год
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Расходы на 1 единицу согласно КП (сметному расчету) с учетом НДС, руб. | Количество приборов, оборудования (материалов), шт.(ед.) план на 2026 год | Финансовая потребность, тыс. руб. без учета НДС | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС - 22 % | Примечание (обоснование)
1. | Расходы на ПО для организации ИСУ |  |  | 1237.59 | 1237.59
1.2 | Обновление ПО "Пирамида 2.0" до актуальной версии с целью обеспечения работы ИСУ (ежегодно) |  |  | 917.59 | 917.59 | Технико-коммерческое предложение № 881 от 8 апреля 2026 г (обновление для обеспечения работы ИСУ) ООО "АСТЭК"
1.3 | ПО "Пирамида 2.0" ( расширение доступа на 20 000 точек с учетом исполнения инвестиционной прогаммы в 2025-2026 гг., а также принятых приборов учета от застройщиков), НДС не облагается |  |  | 320 | 320 | Технико-коммерческое предложение № 881 от 8 апреля 2026 г ООО "АСТЭК"
2. | Расходы на приобретение приборов учета, сответствующих требованиям законодательтва (Правила мин.функционала ИСУ, ПП РФ от 19.06.2020 N890) и их установку |  |  | 90039.8838 | 109848.6582
2.1. | Однофазные приборы учета | 11480.1525 | 8200 | 77161.6809 | 94137.2507
2.1.1 | Однофазные приборы учета (СЕ208 R7.849.2.OG.QUVLF GS01 Spds) | 7650 | 8200 | 51418.0328 | 62730 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.1.2 | Работы по замене 1 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 3160.3 | 7895 | 20451.2857 | 24950.5685 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.1.3 | Сборка и установка 1 ф шкафа учета включая стоимость материалов без учета стоимости прибора учета | 21169.45 | 305 | 5292.3625 | 6456.6822 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2. | Трехфазные приборы учета | 23037.2543 | 682 | 12878.2028 | 15711.4075
2.2.1 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.749.OG.QYUVLFZ GS01 Spds 5-80A | 12036 | 432 | 4261.9279 | 5199.552 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.2 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.543.OAG.SYUVLFZ GS01 Spds 5-10A | 10948 | 250 | 2243.4426 | 2737 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.3 | Работы по замене 3 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, трансформаторы тока, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 5816.34 | 500 | 2383.7459 | 2908.17 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2.4 | Сборка и установка 3 ф шкафа учета со стоимостью материалов без учета стоимости прибора учета | 26740.03 | 182 | 3989.0864 | 4866.6855 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
3 | Итого расходы на 2026 год в ценах 1 квартала 2026 года |  | 8882 | 91277.4738 | 111086.2482
4 | Расходы на 2026 год |  | 8882 | 91277.4738 | 111086.2482
10.2767

## Расходы 2027 ИСУ
Приложение № 2.2
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах (L_KSK_5.1)
План расходов на 2027 год
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Расходы на 1 единицу согласно КП (сметному расчету) с учетом НДС, руб. | Количество приборов, оборудования (материалов), шт.(ед.) план на 2027 год | Финансовая потребность, тыс. руб. без учета НДС | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС | Примечание (обоснование)
1. | Расходы на ПО для организации ИСУ |  |  | 2437.59 | 2437.59
1.1 | Обновление ПО "Пирамида 2.0" до актуальной версии с целью обеспечения работы ИСУ (ежегодно) |  |  | 917.59 | 917.59 | ТКП 672 от 19.03.2026 ООО "АСТЭК" (обновление для обеспечения работы ИСУ)
1.2. | ПО "Пирамида 2.0" ( расширение доступа на 20 000 точек с учетом исполнения инвестиционной прогаммы в 2027 году, а также принятых приборов учета от застройщиков), НДС не облагается |  |  | 320 | 320 | ТКП 672 от 19.03.2026 ООО "АСТЭК"
1.3. | Неисключительное право на ПО «Пирамида 2.0 Расширение платформы» |  |  | 1200 | 1200 | ТКП 672 от 19.03.2026 ООО "АСТЭК"
2. | Расходы на приобретение приборов учета, сответствующих требованиям законодательтва (Правила мин.функционала ИСУ, ПП РФ от 19.06.2020 N890) и их установку |  |  | 318823.9449 | 388965.2128
2.1. | Однофазные приборы учета | 15184.8152 | 24701 | 307442.7216 | 375080.1203
2.1.1 | Однофазные приборы учета (СЕ208 R7.849.2.OG.QUVLF GS01 Spds) | 7650 | 24701 | 154887.418 | 188962.65 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.1.2 | Работы по замене 1 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 3160.3 | 18701 | 48443.2543 | 59100.7703 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.1.3 | Сборка и установка 1 ф шкафа учета включая стоимость материалов без учета стоимости прибора учета | 21169.45 | 6000 | 104112.0492 | 127016.7 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2. | Трехфазные приборы учета | 27770.185 | 500 | 11381.2234 | 13885.0925
2.2.1 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.749.OG.QYUVLFZ GS01 Spds 5-80A | 12036 | 250 | 2466.3934 | 3009 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.2 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.543.OAG.SYUVLFZ GS01 Spds 5-10A | 10948 | 250 | 2243.4426 | 2737 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.3 | Работы по замене 3 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, трансформаторы тока, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 5816.34 | 250 | 1191.8729 | 1454.085 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2.4 | Сборка и установка 3 ф шкафа учета со стоимостью материалов без учета стоимости прибора учета | 26740.03 | 250 | 5479.5143 | 6685.0075 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
3 | Итого расходы на 2027 год в ценах 2026 года |  | 25201 | 321261.5349 | 391402.8028
4 | ИЦП по подразделу "Строительство" на 2027 год (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)) |  |  | 1.0444 | 1.0444
5 | Расходы на 2027 год с учетом ИЦП |  | 25201 | 335525.547 | 408781.0872
| Наименование | 2027
| Индексы -дефляторы Министерства экономического развития по строке (ИЦП "Строительство") | 104.44
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2026_god_i_na_planovyy_period_2027_i_2028_godov.html
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)
6300.25
[5 empty] | 13.314 | 83878.074
25201

## Расходы 2028 ИСУ
Приложение № 2.3
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах (L_KSK_5.1)
План расходов на 2028 год
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Расходы на 1 единицу согласно КП (сметному расчету) с учетом НДС, руб. | Количество приборов, оборудования (материалов), шт.(ед.) план на 2028 год | Финансовая потребность, тыс. руб. без учета НДС | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС | Примечание (обоснование)
1. | Расходы на ПО для организации ИСУ |  |  | 1237.59 | 1237.59
1.1 | Обновление ПО "Пирамида 2.0" до актуальной версии с целью обеспечения работы ИСУ (ежегодно) |  |  | 917.59 | 917.59 | Технико-коммерческое предложение № 881 от 8 апреля 2026 г (обновление для обеспечения работы ИСУ) ООО "АСТЭК"
1.2. | ПО "Пирамида 2.0" ( расширение доступа на 20 000 точек с учетом исполнения инвестиционной прогаммы в 2028 году, а также принятых приборов учета от застройщиков), НДС не облагается |  |  | 320 | 320 | Технико-коммерческое предложение № 881 от 8 апреля 2026 г ООО "АСТЭК"
2. | Расходы на приобретение приборов учета, сответствующих требованиям законодательтва (Правила мин.функционала ИСУ, ПП РФ от 19.06.2020 N890) и их установку |  |  | 337041.6268 | 411190.7847
2.1. | Однофазные приборы учета | 15325.7866 | 25924 | 325660.4034 | 397305.6922
2.1.1 | Однофазные приборы учета (СЕ208 R7.849.2.OG.QUVLF GS01 Spds) | 7650 | 25924 | 162556.2295 | 198318.6 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.1.2 | Работы по замене 1 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 3160.3 | 19424 | 50316.1207 | 61385.6672 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.1.3 | Сборка и установка 1 ф шкафа учета включая стоимость материалов без учета стоимости прибора учета | 21169.45 | 6500 | 112788.0533 | 137601.425 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2. | Трехфазные приборы учета | 27770.185 | 500 | 11381.2234 | 13885.0925
2.2.1 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.749.OG.QYUVLFZ GS01 Spds 5-80A | 12036 | 250 | 2466.3934 | 3009 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.2 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.543.OAG.SYUVLFZ GS01 Spds 5-10A | 10948 | 250 | 2243.4426 | 2737 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.3 | Работы по замене 3 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, трансформаторы тока, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 5816.34 | 250 | 1191.8729 | 1454.085 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2.4 | Сборка и установка 3 ф шкафа учета со стоимостью материалов без учета стоимости прибора учета | 26740.03 | 250 | 5479.5143 | 6685.0075 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
3 | Итого расходы на 2028 год в ценах 2026 года |  | 26424 | 338279.2168 | 412428.3747
4 | ИЦП по подразделу "Строительство" на 2027 год (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)) |  |  | 1.0444 | 1.0444
5 | ИЦП по подразделу "Строительство" на 2028 год (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)) |  |  | 1.0428 | 1.0428
6 | Расходы на 2028 год с учетом ИЦП |  | 26424 | 368420.0033 | 449175.8749
| Наименование | 2028
| Индексы -дефляторы Министерства экономического развития по строке (ИЦП "Строительство") | 104.28
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2026_god_i_na_planovyy_period_2027_i_2028_godov.html
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)
13.9426
6606
92021.358
26424

## Расходы 2029 ИСУ
Приложение № 2.4
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах (L_KSK_5.1)
План расходов на 2029 год
№ п/п | Наименование мероприятия проекта | Расходы на 1 единицу согласно КП (сметному расчету) с учетом НДС, руб. | Количество приборов, оборудования (материалов), шт.(ед.) план на 2029 год | Финансовая потребность, тыс. руб. без учета НДС | Финансовая потребность, тыс. руб. с НДС | Примечание (обоснование)
1. | Расходы на ПО для организации ИСУ |  |  | 1237.59 | 1237.59
1.1 | Обновление ПО "Пирамида 2.0" до актуальной версии с целью обеспечения работы ИСУ (ежегодно) |  |  | 917.59 | 917.59 | Технико-коммерческое предложение № 881 от 8 апреля 2026 г (обновление для обеспечения работы ИСУ) ООО "АСТЭК"
1.2. | ПО "Пирамида 2.0" ( расширение доступа на 20 000 точек с учетом исполнения инвестиционной прогаммы в 2029 году, а также принятых приборов учета от застройщиков), НДС не облагается |  |  | 320 | 320 | Технико-коммерческое предложение № 881 от 8 апреля 2026 г ООО "АСТЭК"
2. | Расходы на приобретение приборов учета, сответствующих требованиям законодательтва (Правила мин.функционала ИСУ, ПП РФ от 19.06.2020 N890) и их установку |  |  | 372956.1687 | 455006.5258
2.1. | Однофазные приборы учета | 15310.8685 | 28811 | 361574.9453 | 441121.4333
2.1.1 | Однофазные приборы учета (СЕ208 R7.849.2.OG.QUVLF GS01 Spds) | 7650 | 28811 | 180659.1393 | 220404.15 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.1.2 | Работы по замене 1 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 3160.3 | 21611 | 55981.347 | 68297.2433 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.1.3 | Сборка и установка 1 ф шкафа учета включая стоимость материалов без учета стоимости прибора учета | 21169.45 | 7200 | 124934.459 | 152420.04 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2. | Трехфазные приборы учета | 27770.185 | 500 | 11381.2234 | 13885.0925
2.2.1 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.749.OG.QYUVLFZ GS01 Spds 5-80A | 12036 | 250 | 2466.3934 | 3009 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.2 | Трехфазные (общедомовые) СЕ308 R34.543.OAG.SYUVLFZ GS01 Spds 5-10A | 10948 | 250 | 2243.4426 | 2737 | на основании КП ООО Энергомера-Ценр исх. № 36 от 18.03.2026 (средня цена с учетом подходящих технических характеристик)
2.2.3 | Работы по замене 3 ф прибора учета (не включают дополнительные расходные материалы и оборудование, в том числе шкафы учета, трансформаторы тока, автоматические выключатели и работы по их установке ) | 5816.34 | 250 | 1191.8729 | 1454.085 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
2.2.4 | Сборка и установка 3 ф шкафа учета со стоимостью материалов без учета стоимости прибора учета | 26740.03 | 250 | 5479.5143 | 6685.0075 | Сметный расчет в ценах 1 кв. 2026 года ресурсно-индексный метод
3 | Итого расходы на 2029 год в ценах 2026 года |  | 29311 | 374193.7587 | 456244.1158
4 | ИЦП по подразделу "Строительство" на 2027 год (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)) |  |  | 1.0444 | 1.0444
5 | ИЦП по подразделу "Строительство" на 2028 год (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)) |  |  | 1.0428 | 1.0428
6 | ИЦП по подразделу "Строительство" на 2029 год (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)) |  |  | 1.0428 | 1.0428
7 | Расходы на 2029 год с учетом ИЦП |  | 29311 | 424977.0207 | 518162.7447
| Наименование | 2029
| Индексы -дефляторы Министерства экономического развития по строке (ИЦП "Строительство") | 104.28
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2026_god_i_na_planovyy_period_2027_i_2028_godov.html
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)

## нормативы ИСУ
Приложение № 3
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 ноября 2024 г. N 24/319 Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2025 год
Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 01.12.2025 N 25/211 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2026 год"
Расчет нормативов предельного объема финансовых потребностей на реализацию мероприятий по организации коммерческого учета
№ п/п | Обозначение | Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029
1 | Установленные стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии, руб./точку учета
1.1 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 26729.33 | 28172.71 | х | х | х
1.2 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 42975.44 | 45296.11 | х | х | х
1.3 |  |  | 473769.54 | 489796.6 | х | х | х
1.4 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 78655.09 | 82902.46 | х | х | х
1.5 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 446341.81 | 446341.81 | х | х | х
2 | Индексы
2.1 |  | фактический ИЦП за год i-1 | 1.0787 | 1.0787 | х | х | х
2.2 |  | прогнозный ИЦП за год i-1, указанный в базовом варианте прогноза СЭР РФ в году i-1 | 1.0731 | 1.0787 | х | х | х
2.3 |  | прогнозный ИЦП за год i, указанный в базовом варианте прогноза СЭР РФ в году i | 1.0787 | 1.0542 | х | х | х
2.4 |  | прогнозный ИЦП за год i, указанный в базовом варианте прогноза СЭР РФ в году i-1 | 1.0505 | 1.0542 | х | х | х
2.5 |  | прогнозный ИЦП на каждый год от i+1 до n, указанный в базовом варианте прогноза СЭР РФ в году i | 1 | 1 | 1.0444 | 1.0428 | 1.0428 | Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)
3 | Понижающий коэффициент | Применяется в отношении общих (квартирных), комнатных приборов учета электрической энергии | 0.8
4 | Нормативы предельного объема финансовых потребностей, руб./точку учета
4.1 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 22071.957 | 22538.168 | 23538.8627 | 24546.326 | 25596.9087
4.2 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | 44359.1396 | 45296.11 | 47307.2573 | 49332.0079 | 51443.4178
4.3 |  |  | 489023.711 | 489796.6 | 511543.569 | 533437.6338 | 556268.7645
4.4 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | 81187.5833 | 82902.46 | 86583.3292 | 90289.0957 | 94153.469
4.5 |  | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | 460712.8781 | 446341.81 | 466159.3864 | 486111.0081 | 506916.5592