## Свод по ИП 2026_2029 корр 2026
Приложение № 1
Перечень инвестиционных проектов на 2026-2029 гг. АО "Костромская сбытовая компания" (корректировка 2026)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Стоимость в ценах 1 кв. 2025 года | Стоимость в ценах 1 кв. 2026 года | Объем капитальных вложений без НДС, тыс. руб. | Объем капитальных вложений без НДС, тыс. руб. в прогнозных ценах | [5 empty] | Итого на 2026-2029 (без НДС) | Итого на 2026-2029 (без НДС) корр | Объем финансирования, с НДС | Объем финансирования с НДС, тыс. руб. в прогнозных ценах | [5 empty] | Итого на 2026-2029 (с НДС) | Итого на 2026-2029 (с НДС) корр | Обоснование стоимости скорр. | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана | Количество жителей Костромской области, затронутых реализацией мероприятий ИП
[5 empty] | 2025 факт | 2026 | 2026 корр | 2027 | 2027 корр | 2028 корр | 2029 корр |  |  | 2025 факт | 2026 | 2026 корр | 2027 | 2027 корр | 2028 корр | 2029 корр
I | Реконструкция офисных зданий и новое строительство |  |  |  | 9910.4704 | 2267.8003 | 2143.7761 | 1102.0941 | 1787.2373 | 1881.7418 | 1685.2709 | 3369.8944 | 7498.0261 | 10242.3557 | 2721.3604 | 2615.4069 | 1322.5129 | 2180.4295 | 2295.725 | 2056.0305 | 4043.8733 | 9147.5918 |  |  |  | 1.2 | 1.22
1 | Реконструкция офисного здания представительства, по адресу: п. Сусанино, ул. К.Маркса, д. 20 | O_KSK_1.1 | 613.5777 |  | 899.939 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 902.189 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | факт исполнения | На обслуживании офисного здания Сусанинского участка - более 3,5 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | #DIV/0! | #DIV/0!
| входная группа |  | 613.5777 |  | 899.939 | [6 empty] | 0 | 0 | 902.189 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Реконструкция офисного здания представительства, монтаж ограждения территории по адресу:Костромская обл., с. Пыщуг, ул. Советская, д. 7 | O_KSK_1.2 | 1614.9298 |  | 601.682 | 0 |  | 1102.0941 | 1292.0181 |  |  | 1102.0941 | 1292.0181 | 601.682 | 0 |  | 1322.5129 | 1576.2621 |  |  | 1322.5129 | 1576.2621 |  |  | На обслуживании офисного здания Пыщугский участок более 2 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | 1.2 | 1.22
| Фасад, входная группа |  | 1003.4956 | 1241.1317 |  |  |  | 1102.0941 | 1292.0181 |  |  | 1102.0941 | 1292.0181 |  |  |  | 1322.5129 | 1576.2621 |  |  | 1322.5129 | 1576.2621 | Сметный расчет № 2-7 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод, с индексацией на дефлятор "Инвестиции в основной капитал" | актуализация сметного расчета в ценах 1 квартала 2026 года |  | 1.2 | 1.22
| Монтаж ограждения территории офисного здания |  | 611.4342 |  | 601.682 | [6 empty] | 0 | 0 | 601.682 | [6 empty] | 0 | 0 |  | факт исполнения |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Реконструкция гаража представительства по адресу: Костромская обл., г.Нерехта, ул. Свердлова, 9 | O_KSK_1.3 | 476.039 |  | 475.9532 | [6 empty] | 0 | 0 | 488.7283 | [6 empty] | 0 | 0 |  | факт исполнения | На обслуживании Нерехтского представительства более 18 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Реконструкция гаражных боксов по адресу: Костромская обл., п.гт. Кадый, ул. Новая, д.4а | O_KSK_1.5 | 703.7847 | 367.725 |  | 742.4929 | 367.725 |  |  |  |  | 742.4929 | 367.725 |  | 890.9914 | 448.6244 |  |  |  |  | 890.9914 | 448.6244 | Сметный расчет № 2-4-1 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод | учточнение объемов работ с учетом проведенных текущих ремонтов, актуализация сметного расчета в ценах 1 квартала 2026 года | На обслуживании офисного здания Кадыйского участка более 4 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | 1.2 | 1.22
5 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: Костромская область,Антроповский р-н, пос. Антропово, ул.Свободы, д.7. | O_KSK_1.6 | 767.172 |  | 883.0512 | [6 empty] | 0 | 0 | 905.4643 | [6 empty] | 0 | 0 |  | факт исполнения | На обслуживании офисного здания Антроповский участок - 3 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | #DIV/0! | #DIV/0!
| Фасад, кровля |  | 767.172 |  | 883.0512 | [6 empty] | 0 | 0 | 905.4643 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Строительство офисного здания представительства, монтаж ограждения, благоустройство по адресу: Костромская область, г.Кологрив, ул.Ладыженского в районе дома № 3 | O_KSK_1.7 | 863.8899 |  | 2561.169 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2724.5293 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | факт исполнения | На обслуживании офисного здания Кологривского участка 3 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Реконструкция входной группы офисного здания представительства по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.Центральная, дом 13 | O_KSK_1.8 | 872.9805 |  | 0 | 920.9944 | 877.3518 | 0 |  |  |  | 920.9944 | 877.3518 | 0 | 1105.1933 | 1070.3692 | 0 |  |  |  | 1105.1933 | 1070.3692 |  |  | На обслуживаниио фисного здания Шарьинского участка более 20 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | 1.2 | 1.22
| входная группа |  | 872.9805 | 877.3518 |  | 920.9944 | 877.3518 |  |  |  |  | 920.9944 | 877.3518 |  | 1105.1933 | 1070.3692 |  |  |  |  | 1105.1933 | 1070.3692 | Сметный расчет № 2-18 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод | учточнение объемов работ, актуализация сметного расчета в ценах 1 квартала 2026 года |  | 1.2 | 1.22
8 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: г. Кострома, пр-кт Мира, д. 37-39/28 | O_KSK_1.9 | 1572.8086 |  | 1000 | 604.3131 | 415.166 | 0 | 0 | 562.791 | 1392.125 | 604.3131 | 2370.0819 | 1000 | 725.1757 | 506.5025 | 0 | 0 | 686.605 | 1698.3925 | 725.1757 | 2891.5 |  |  | На обслуживании офисного здания Костромского участка более 181 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | 1.2 | 1.22
| Реконструкция кровли |  | 572.8086 | 415.166 |  | 604.3131 | 415.166 |  |  |  |  | 604.3131 | 415.166 |  | 725.1757 | 506.5025 |  |  |  |  | 725.1757 | 506.5025 | Сметный расчет № 2-16 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод | актуализация сметного расчета в ценах 1 квартала 2026 года, уточнение обьемов работ |  | 1.2 | 1.22
| Монтаж АПС |  | 1000 |  | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 | 1000 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Отмостка | [8 empty] | 562.791 | 1392.125 | 0 | 1954.916 | [5 empty] | 686.605 | 1698.3925 | 0 | 2384.9975 | Сметный расчет № 2-6-1, 2-6-2 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод, с индексацией на дефлятор "Инвестиции в основной капитал" | производственная необходимость - протечки в цокольной части здания, нарушение конструкции в примыканиях с водосточными лотками (в 2 этапа), акт осмотра |  | #DIV/0! | 1.22
9 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: : Костромская область, Нейский р-н., г. Нея, ул. Любимова д. 90. | O_KSK_1.10 | 2169.8016 |  | 3488.676 | 0 | 483.5334 | 0 |  |  |  | 0 | 483.5334 | 3619.7627 | 0 | 589.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.9107 |  |  | На обслуживании Нейского представительства более 6,6 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | #DIV/0! | 1.22
| Фасад |  | 2169.8016 |  | 3488.676 | [6 empty] | 0 | 0 | 3619.7627 | [6 empty] | 0 | 0 |  | факт исполнения |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Отмостка |  |  | 483.5334 |  |  | 483.5334 |  |  |  |  | 0 | 483.5334 |  |  | 589.9107 |  |  |  |  | 0 | 589.9107 | Сметный расчет № 2-5-1 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод | производственная необходимость (фактическое отсутствие отмостки), защита фундамена от воздействия воды и влаги,предотвращение разрушения фундамента |  | #DIV/0! | 1.22
10 | Реконструкция офисного здания представительства по адресу: : Костромская область, с. Павино, ул. Юбилейная, д. 28 | Q_KSK_1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.2192 | 1318.9508 | 293.1459 | 0 | 2107.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.1674 | 1609.12 | 357.638 | 0 | 2570.9254 |  | производственная необходимость, акт осмотра | На обслуживании Павинского представительства 2 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии | #DIV/0! | 1.22
| Реконструкция кровли |  |  | 475.7149 |  |  |  |  | 495.2192 |  |  | 0 | 495.2192 |  |  |  |  | 604.1674 | 0 | 0 | 0 | 604.1674 | Сметный расчет № 2-5-2 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод, с индексацией на дефлятор "Инвестиции в основной капитал" |  |  | #DIV/0! | 1.22
| Реконструкция фасада и фундамента |  |  | 1217.1025 | [5 empty] | 1318.9508 |  | 0 | 1318.9508 |  |  |  |  | 0 | 1609.12 | 0 | 0 | 1609.12 | Сметный расчет № 2-5-3 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод, с индексацией на дефлятор "Инвестиции в основной капитал" |  |  | #DIV/0! | 1.22
| Отмостка |  |  | 259.8553 | [6 empty] | 293.1459 | 0 | 293.1459 |  |  |  |  | 0 | 0 | 357.638 | 0 | 357.638 | Сметный расчет № 2-5-4 ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 (Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026) ресурсно-индексный метод, с индексацией на дефлятор "Инвестиции в основной капитал" |  |  | #DIV/0! | 1.22
II | Покупка транспортных средств |  |  |  | 5344.1667 | 5385.775 | 5189.0984 | 5606.5918 | 5626.5197 | 5857.207 | 5111.6416 | 10992.3668 | 21784.4666 | 6413 | 6462.93 | 6330.7 | 6727.9101 | 6864.354 | 7145.7925 | 6236.2027 | 13190.8401 | 26577.0492 |  |  | 350 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии Костромской области | 1.2 | 1.22
2.1. | Покупка автомобилей (LADA Niva 2025-3, LADA LARGUS 2025-2,LADA Niva -2026-4, УАЗ Профи - 2026-1,LADA Niva 2027-6,LADA Niva 2028 -6,LADA Niva 2029-2,LADA LARGUS 2029-2) | O_KSK_2.1 |  |  | 5344.1667 | 5385.775 | 5189.0984 | 5606.5918 | 5626.5197 | 5857.207 | 5111.6416 | 10992.3668 | 21784.4666 | 6413 | 6462.93 | 6330.7 | 6727.9101 | 6864.354 | 7145.7925 | 6236.2027 | 13190.8401 | 26577.0492 | КП Кострома-Лада-Сервис (покупка у официального дилера LADA)мин.цена в базовой комплектации без учета аксессуаров,с индексацией на дефлятор "Инвестиции в основной капитал" | актуализация стоимости мероприятия с учетом плана замены транспортных средств на пеиод 2026-2029 гг. и необходимости обслуживания ИСУ |  | 1.2 | 1.22 | 0.00122
III | Покупка серверного и сетевого оборудования, оргтехники, программного обеспечения |  |  |  | 5287.59 | 8202.9169 | 7882.968 | 5841.0121 | 4718.1064 | 0 | 0 | 14043.929 | 12601.0744 | 6263.508 | 9843.5003 | 9617.221 | 7009.2145 | 5756.0898 | 0 | 0 | 16852.7148 | 15373.3108 |  |  | 350 тыс. лицевых счетов потребителей электрической энергии Костромской области | 1.2 | 1.22 | 5385.7738
3.1 | Покупка персональных компьютеров (ПК c Windows 10 pro64, монитор, клавиатура+мышь) 60 компл. | O_KSK_3.1 |  |  |  |  | 3491.7049 | 3721.0503 |  |  |  | 3721.0503 | 3491.7049 | 0 | 0 | 4259.88 | 4465.2603 |  |  |  | 4465.2603 | 4259.88 | Анализ рынка (КП 3 постащика), мин цена ИП Галкина А.В. (постоянный поставщик, предоставление скидки) сч. 852 от 08.04.2026 | перенос мероприятия с 2027 года на 2026 год |  | 1.2 | 1.22
3.2 | Покупка серверного оборудования | O_KSK_3.2 |  |  | 4879.59 | 8202.9169 |  | 1648.1515 | 4053.5217 |  |  | 9851.0684 | 4053.5217 | 5855.508 | 9843.5003 |  | 1977.7818 | 4945.2965 |  |  | 11821.2821 | 4945.2965 | Анализ рынка (КП 3 постащика), мин цена с индексацией на дефлятор "Инвестиции в основной капитал" | Запланирована покупка серверного обрудования на 2027 год для обеспечения работоспособности ИСУ |  | 1.2 | 1.22
3.3 | Покупка многофункциональных устройств (2027 год - МФУ IM 2702 - 3 шт.) | O_KSK_3.3 | [5 empty] | 471.8104 |  |  |  | 471.8104 | 0 | 0 | 0 |  | 566.1724 |  |  |  | 566.1724 | 0 |  | перенос на более поздний срок с целью включения более приоритетных мероприятий |  | 1.2 | #DIV/0!
3.4 | Покупка сетевого оборудования | Q_KSK_3.1 |  |  |  |  | 4391.2631 |  |  |  |  | 0 | 4391.2631 |  |  | 5357.341 |  |  |  |  | 0 | 5357.341 | Анализ рынка (КП 3 постащика), мин цена ИП Галкина А.В. (постоянный поставщик, предоставление скидки) сч. 758 от 31.03.2026 | необходимость модернизации сетевого оборудования, повышение надежности работы ЛВС, ИТ сервисов Общества |  | #DIV/0! | 1.22
3.5 | Неисключительное право на ПО "Пирамида 2.0" Пром (оптовый рынок) | P_KSK_3.1 |  |  | 408 | [6 empty] | 0 | 0 | 408 | [6 empty] | 0 | 0 | фактические расходы Акт 362 от 28.03.2025 | факт исполнения |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.6 | Покупка оборудования для модернизации системы видеонаблюдения | Q_KSK_3.2 | [6 empty] | 664.5846 |  |  | 0 | 664.5846 |  |  |  |  | 810.7933 |  |  | 0 | 810.7933 | Анализ рынка (КП 3 постащика), мин цена ИП Галкина А.В. (постоянный поставщик, предоставление скидки) сч. 849 от 08.04.2026 | В результате продолжительной эксплуатации система видеонаблюдения административного здания г. Кострома пр-т Мира, д. 37-39/28 физически износилась и морально устарела, имеет нулевой остаточный срок полезного использования.Цель включения проекта -совершенствование инженерно-технической защищённости объекта, предупреждение актов незаконного вмешательства, направленных на нарушение производственного цикла и причинение материального ущерба, защита жизни и здоровья работников и клиентов Общества. |  | #DIV/0! | 1.22
IV | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в многоквартирных домах | L_KSK_5.1 |  |  | 111548.7046 | 90832.9911 | 91277.4738 | 0 | 335525.547 | 368420.0033 | 424977.0207 | 90832.9911 | 1220200.0448 | 133621.745 | 108762.0713 | 111086.2482 |  | 408781.0872 | 449175.8749 | 518162.7447 | 108762.0713 | 1487205.955 | Коммерческое предложения на приборы учета, сметные расчеты на монтажные работы | необходимость исполнения требований законодательства (исполнение обязанностей гарантирующего поставщика, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ) | На период 2026-2029 гг.89 818 интеллектуальных приборов учета, в том числе 87 636 индивидуальных (квартирных) приборов учета, оценочно более 260 тыс. жителей Костромской области | 1.1974 | 1.2188
V | Итого по мероприятиям ИП |  |  |  | 132090.9317 | 106689.4834 | 106493.3163 | 12549.698 | 347657.4104 | 376158.952 | 431773.9332 | 119239.1813 | 1262083.6119 | 156540.6087 | 127789.862 | 129649.5761 | 15059.6375 | 423581.9605 | 458617.3924 | 526454.9779 | 142849.4996 | 1538303.9069 |  |  |  | 1.198 | 1.2189
V | без мероприятий ИСУ |  |  |  | 20542.2271 | 15856.4923 | 15215.8425 | 12549.698 | 12131.8633 | 7738.9488 | 6796.9124 | 28406.1902 | 41883.5671 | 22918.8637 | 19027.7907 | 18563.3279 | 15059.6375 | 14800.8733 | 9441.5175 | 8292.2332 | 34087.4283 | 51097.9518 |  |  |  | 1.2 | 1.22
|  | Индексы -дефляторы Министерства экономического развития по строке ("Инвестиции в основной капитал") |  |  | 2025 | 2026 | 2026 корр | 2027 | 2027 корр | 2028 корр | 2029 корр
[5 empty] | 107.4 | 105.5 | 105.5 | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 104.1
Применение дефляторов и индексов в программе
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2026_god_i_na_planovyy_period_2027_i_2028_godov.html
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025 (базовый)
|  | Источники финансирования (корректировка) |  |  | 2025 факт | 2026 | 2026 корр | 2027 | 2027 корр | 2028 корр | 2029 корр | Итого на период реализации ИП 2026 -2029 корр, тыс. руб.
|  | Амортизация в НВВ сбыт |  |  | 56073.9934 | 63889.2886 | 71086.7032 | 12549.698 | 67798.3123 | 64358.9788 | 63682.4392 | 266926.4335
|  | Капитальные вложения из прибыли в НВВ |  |  | 74718.1012 | 41663.446 | 34501.8033 | 0 | 279283.4812 | 311386.6826 | 367366.1169 | 992538.084
|  | Прочие источники (прочая амортизация) |  |  | 1298.8371 | 1136.7488 | 904.8098 | 0 | 575.6169 | 413.2906 | 725.3771 | 2619.0944
|  | Итого по ИП, без НДС, тыс.руб. |  |  | 132090.9317 | 106689.4834 | 106493.3163 | 12549.698 | 347657.4104 | 376158.952 | 431773.9332 | 1262083.6119
156.5406
156540.6087
0
Note on J9: 15 % нетарифный источник
Note on N9: 15 % нетарифный источник
Note on H12: прочая амортизация (нетарифный источник)
Note on H17: 10 % нетарифный источник
Note on N17: 10 % нетарифный источник
Note on H18: 50 % Прочая амортизация (нетарифный источник)
Note on N19: 50 % Прочая амортизация (нетарифный источник)
Note on K21: 50 % прочая амортизация
Note on N21: 50 % Прочая амортизация (нетарифный источник)
Note on H22: Орехова Ирина Васильевна: 50 % Прочая амортизация
Note on N25: 10 % Прочая амортизация (нетарифный источник)